## Gráfico
N° | Nombre Etapa | Actividad | Rol Responsable | Inicio | Final | Comentarios | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01
1 | Requerimientos | Definicion del problema | Christopher Loachamin , Launch X | 2022-10-25 | 2022-10-25 | Completo
|  | Toma de requirimientos | Christopher Loachamin , Launch X | 2022-10-26 | 2022-10-29 | Completo
|  | Firma de los requerimientos acordados | Christopher Loachamin , Launch X | 2022-10-29 | 2022-10-30 | Completo
2 | Diseño | Analisis de los Requerimientos | Christopher Loachamin | 2022-10-30 | 2022-11-01 | Completo
|  | Prototipo del sistema | Christopher Loachamin | 2022-11-01 | 2022-11-03 | En Proceso
3 | Desarrollo | Inicio del desarro del sitio web | Christopher Loachamin | 2022-11-03 | 2022-11-09 | Por cumplir
|  | Precentacion de la primera version | Equipo de software | 2022-11-09 | 2022-11-09 | Por cumplir
|  | Correcion de errorer | Equipo de software | 2022-11-10 | 2022-11-15 | Por cumplir
|  | Precentacion de la segunda version | Equipo de software | 2022-11-15 | 2022-11-15 | Por cumplir
4 | Verrificación | Pruebas CI/CD | Equipo de software | 2022-11-16 | 2022-11-19 | Por cumplir
|  | Pruebas Unitarias | Equipo de software | 2022-11-19 | 2022-11-20 | Por cumplir
|  | Entrega del proyecto final | Equipo de software | 2022-11-20 | 2022-11-21 | Por cumplir
5 | Mantenimientpo | Mejoras | Equipo de software | 2022-11-21 | 2022-12-01 | Por cumplir